## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Order | Nurse / Doctor können Bestellungen aufgeben. Apotheke bearbeitet Bestellungen |  | 80h | 0h | 0h | waiting
2 | Analysis | Auswertungen von Umfragen |  | 50h | 0h | 0h | waiting
3 | AlarmSystem | Notifications an Patienten / Ärzte | high | 60h | 0h | 0h | waiting
4 | MedicamentResearch | Interface zu bestehender Externer Medikamenten DB |  | 20h |  |  | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 2 |  |  | Database | Martin | medium | 2 | 2 | 0 | waiting
1.2 | 2 |  |  | UI, Controller | Hans | high | 8 | 6 | 4 | work in progress
1.3 | 1 |  |  | All | Martin | high | 16 | 20 | 20 | done
2.1 | 1 |  |  | Database | Tom | low | 4 | 10 | 4 | cancelled
2.2 | 2 |  |  | Main Window | Jennifer | high | 8 | 6 | 5 | work in progress