## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Order | Nurse / Doctor können Bestellungen aufgeben. Apotheke bearbeitet Bestellungen |  | 80h | 0h | 0h | waiting
2 | Analysis | Auswertungen von Umfragen |  | 50h | 0h | 0h | waiting
3 | AlarmSystem | Notification an Patienten / Ärzte | high | 60h | 0h | 0h | waiting
4 | MedicamentResearch | Interface zu bestehender, externer Medikamenten-DB |  | 20h | 0h | 0h | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
3.4 | 1 | Notification handling | Design und Spezifikation der Notifikation inkl. aller Attribute. | Definition of a notification, State Pattern | hutzf1, polla2, glisb1, bronc1 | high | 8 |  | 12 | done
3.7 | 1 | Prescription | Erfassung, Bearbeitung & Deaktivieren einer neuen Prescription durch einen Arzt. | GUI/Controller | rohdj1 | high | 8 |  | 7 | done
3.1 | 1 | Systemtrigger | Definition des Triggers, ob Objekt- oder Zeitgesteuert |  | glisb1 | high | 8 |  | 6 | done
3.13 | 1 | General Stuff | Datenbankanbindung | MySQL | polla2 | high | 4 |  | 5 | done
3.14 | 1 | General Stuff | Webserver aufsetzen | Jetty | polla2 | high | 4 |  | 1 | done
3.1 | 3 | Communication to Server | Gestalten der Weboberfläche, welche geöffnet wird beim Klick auf den Link in der Notification zur Bestätigung der Einnahme. | GUI |  | medium | 8 |  |  | waiting
3.2 | 2 | Communication to Server | Wenn nach gewisser Zeit Link nicht geklickt wird, erneute Notification mit hoher Priorität, wenn wieder Zeit verstrichen, Status der Notification zu "missed". | Controller | hutzf1 | high | 10 |  | 7 | waiting
3.3 | 3 | Communication to Client | Implementierung einer Klasse zum Versand der Notification. Die Entscheidung, auf welchem Weg die Notification versandt wird, ist Inhalt dieser User Story (Mail oder Pushover-Dienst) | Push (Mail/Push-Service), Strategy Pattern | rohdj1/polla2 | high | 16 |  |  | waiting
3.5 | 3 | Notification handling | Übersichtseite für Arzt mit Notifications mit Sortier- und Filterfunktion. | GUI | bronc1/glisb1 | medium | 8 |  |  | waiting
3.6 |  | Notification handling | Manuelle Resendfunktion für Arzt | GUI/Controller |  | medium |  |  |  | waiting
3.8 |  | Prescription | Was passiert bei Änderung des Einnahmeintervalls? |  |  | low |  |  |  | waiting
3.9 | 2 | Prescription | Übersichtseite für Arzt mit Prescriptions mit Sortier- und Filterfunktion. | GUI/Controller | bronc1 | high | 8 |  | 7 | done
3.11 |  | Systemtrigger | Übersichtsseite der aktiven Jobs, manueller Ankick dieser |  |  | medium |  |  |  | waiting
3.16 | 2 | Systemtrigger | Basierend auf Prescriptions die jeweiligen Notifications erstellen |  | glisb1 | high | 6 |  | 8 | waiting
3.15 | 2 | Notification handling | State Pattern umschreiben | Design Pattern | polla2 | high | 4 |  | 2 | done
3.17 | 2 | General Stuff | GUI-Template | GUI | rohdj1 | medium | 8 |  | 6 | waiting
3.12 | 2 | General Stuff | Javadoc: nachträglich Javadoc führen | Code | polla2 | medium | 4 |  | 4.5 | done
3.15 | 3 | General Stuff | Installationsanleitung |  | polla2 |  | 2 |  | 1.5 | waiting | glisb1 noch Apassungen machen
3.18 | 3 | General Stuff | Implement Unit Tests |  | polla2 | high | 4 |  |  | waiting