## Blatt1
Burndown Chart yellow
| Plan | Actual | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  | PRES.
Description |  |  | 17.05. | 22.05. | 24.05. | 29.05. | 31.05. | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 14.06.
Design und Spezifikation der Notifikation inkl. aller Attribute. | 8 | 12 | 6 |  | 4 | 2
Erfassung, Bearbeitung & Deaktivieren einer neuen Prescription durch einen Arzt. | 8 | 7 | 2 |  | 2 | 3
Definition des Triggers, ob Objekt- oder Zeitgesteuert | 8 | 6 | 4 | 2
Datenbankanbindung | 4 | 5 |  |  | 5
Webserver aufsetzen | 4 | 1 |  |  | 1
Gestalten der Weboberfläche, welche geöffnet wird beim Klick auf den Link in der Notification zur Bestätigung der Einnahme. | 8 | 15 | 1 | 2 | 6 | 4 |  | 2
Wenn nach gewisser Zeit Link nicht geklickt wird, erneute Notification mit hoher Priorität, wenn wieder Zeit verstrichen, Status der Notification zu "missed". | 10 | 13 |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 2
Implementierung einer Klasse zum Versand der Notification. Die Entscheidung, auf welchem Weg die Notification versandt wird, ist Inhalt dieser User Story (Mail oder Pushover-Dienst) | 16 | 10 |  |  |  |  | 6 | 4
Übersichtseite für Arzt mit Notifications mit Sortier- und Filterfunktion. | 8 | 0
Übersichtseite für Arzt mit Prescriptions mit Sortier- und Filterfunktion. | 8 | 7 |  |  |  | 5 | 1 | 1
Basierend auf Prescriptions die jeweiligen Notifications erstellen | 6 | 8 |  |  |  |  | 6 | 2
State Pattern umschreiben | 4 | 2 | [5 empty] | 2
GUI-Template | 8 | 6 | [6 empty] | 6
Javadoc: nachträglich Javadoc führen | 4 | 4.5 | [6 empty] | 2.5 | 2
Installationsanleitung | 2 | 2 |  |  |  | 2
Implement Unit Tests | 4 | 8 | [6 empty] | 2 | 4 | 2
Sprint Reviews | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 1.5
PLAN |  | 113 | 100.4444 | 87.8889 | 75.3333 | 62.7778 | 50.2222 | 37.6667 | 25.1111 | 12.5556 | 0
ACTUAL IDEAL |  | 109.5 | 97.3333 | 85.1667 | 73 | 60.8333 | 48.6667 | 36.5 | 24.3333 | 12.1667 | 0
ACTUAL |  | 109.5 | 96.5 | 92.5 | 73.5 | 53.5 | 39.5 | 22 | 9.5 | 2 | 0