## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Order | Nurse / Doctor können Bestellungen aufgeben. Apotheke bearbeitet Bestellungen |  | 80h | 0h | 0h | waiting
2 | Analysis | Auswertungen von Umfragen |  | 50h | 0h | 0h | waiting
3 | AlarmSystem | Notification an Patienten / Ärzte | high | 60h | 0h | 0h | waiting
4 | MedicamentResearch | Interface zu bestehender, externer Medikamenten-DB |  | 20h | 0h | 0h | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
3.1 |  | Communication to Server | Gestalten der Weboberfläche, welche geöffnet wird beim Klick auf den Link in der Notification zur Bestätigung der Einnahme. | GUI |  | medium | 8 |  |  | waiting
3.2 |  | Communication to Server | Ändern des Status der Notification nach Klick auf Link. Wenn nach gewisser Zeit Link nicht geklickt wird, erneute Notification mit hoher Priorität, wenn wieder Zeit verstrichen, Status der Notification zu "missed". | Controller |  | high | 16 |  |  | waiting
3.3 |  | Communication to Client | Implementierung einer Klasse zum Versand der Notification. Die Entscheidung, auf welchem Weg die Notification versandt wird, ist Inhalt dieser User Story (Mail oder Pushover-Dienst) | Push (Mail/Push-Service), Strategy Pattern |  | high | 16 |  |  | waiting
3.4 | 1 | Notification handling | Design und Spezifikation der Notifikation inkl. aller Attribute. | Definition of a notification, State Pattern | hutzf1 | high | 8 |  |  | waiting
3.5 |  | Notification handling | Übersichtseite für Arzt mit Notifications mit Sortier- und Filterfunktion. | GUI |  | medium |  |  |  | waiting
3.6 |  | Notification handling | Manuelle Resendfunktion für Arzt | GUI/Controller |  | medium |  |  |  | waiting
3.7 | 1 | Prescription | Erfassung, Bearbeitung & Deaktivieren einer neuen Prescription durch einen Arzt. | GUI/Controller | rohdj1 | high | 8 |  | 7 | done
3.8 |  | Prescription | Was passiert bei Änderung des Einnahmeintervalls? |  |  | low |  |  |  | waiting
3.9 | 1 | Prescription | Übersichtseite für Arzt mit Prescriptions mit Sortier- und Filterfunktion. | GUI/Controller | bronc1 | high | 8 |  |  | waiting
3.1 | 1 | Systemtrigger | Definition des Triggers, ob Objekt- oder Zeitgesteuert |  | glisb1 | high | 8 |  |  | waiting
3.11 |  | Systemtrigger | Übersichtsseite der aktiven Jobs, manueller Ankick dieser |  |  | medium |  |  |  | waiting
3.12 |  | Systemtrigger | Queue-Management |  |  | high |  |  |  | waiting
3.13 | 1 | General Stuff | Datenbankanbindung | MySQL | polla2 | high | 4 |  |  | waiting
3.14 | 1 | General Stuff | Webserver aufsetzen | Jetty | polla2 | high | 4 |  |  | waiting