## Blatt1
Burndown Chart yellow
| Plan | Actual | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  | PRES.
Description |  |  | 17.05. | 22.05. | 24.05. | 29.05. | 31.05. | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 14.06.
Design und Spezifikation der Notifikation inkl. aller Attribute. | 8 | 12 | 6 |  | 4 | 2
Erfassung, Bearbeitung & Deaktivieren einer neuen Prescription durch einen Arzt. | 8 | 7 | 2 |  | 2 | 3
Definition des Triggers, ob Objekt- oder Zeitgesteuert | 8 | 8 | 4 | 4
Datenbankanbindung | 4 | 5 |  |  | 5
Webserver aufsetzen | 4 | 1 |  |  | 1
Wenn nach gewisser Zeit Link nicht geklickt wird, erneute Notification mit hoher Priorität, wenn wieder Zeit verstrichen, Status der Notification zu "missed". | 10 | 7 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2
Implementierung einer Klasse zum Versand der Notification. Die Entscheidung, auf welchem Weg die Notification versandt wird, ist Inhalt dieser User Story (Mail oder Pushover-Dienst) | 16 | 14 |  |  |  | 3 | 7 | 4
Übersichtseite für Arzt mit Notifications mit Sortier- und Filterfunktion. | 8 | 7 |  |  |  | 5 | 1 | 1
Basierend auf Prescriptions die jeweiligen Notifications erstellen | 6 | 8 |  |  |  |  | 6 | 2
State Pattern umschreiben | 4 | 2 | [5 empty] | 2
GUI-Template | 8 | 6 | [6 empty] | 6
Javadoc: nachträglich Javadoc führen | 4 | 4.5 | [6 empty] | 2.5 | 2
Installationsanleitung | 2 | 1.5 |  |  |  | 1.5
Implement Unit Tests | 4 | 4 | [7 empty] | 2 | 2
Sprint Reviews | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 1.5
PLAN |  | 97 | 86.2222 | 75.4444 | 64.6667 | 53.8889 | 43.1111 | 32.3333 | 21.5556 | 10.7778 | 1.4211e-14
ACTUAL IDEAL |  | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
ACTUAL |  | 90 | 78 | 74 | 62 | 47.5 | 32.5 | 19.5 | 9 | 5 | 3